## 10.27 ~ 11.14
[5회차] 백엔드 개발자 부트캠프(스프링)
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 |  | 프로젝트 타이틀 |  |  | 프로젝트 주제 작성
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일
[7 empty] | 2025. 10. 27 | 2025. 10. 28 | 2025. 10. 29 | 2025. 10. 30 | 2025. 10. 31 | 2025. 11. 3 | 2025. 11. 4 | 2025. 11. 5 | 2025. 11. 6 | 2025. 11. 7 | 2025. 11. 10 | 2025. 11. 11 | 2025. 11. 12 | 2025. 11. 13 | 2025.11.14 | 2025.11.17
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 1일 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | bar: 1일
| 프로젝트 기획서 작성 |  | 4일 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 박태란
| 요구사항 정의서 작성 |  | 2일 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 공통 | bar: 4일 to 5일
| 기능명세서 작성 |  | 2일 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 공통 | bar: 3일 to 4일
| ERD 작성 |  | 2일 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 문진우 | bar: 3일 to 4일
| WBS 작성 |  | 2일 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 공통 | bar: 3일 to 4일
강사님 중간보고 및 확인
종료보고 및 확인
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 1일 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | bar: 1일
| 와이어프레임 작성 |  |  |  |  | 윤승근, 권성민
| 디자인 작성 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 로그인 페이지(로그인창, 아이디/비번 찾기& 회원가입)구현 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 회원가입 페이지(아이디,비밀번호,닉네임,프로필,주소입력)구현 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 메인 페이지 구현 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 마이 페이지(닉네임,포지션,지역,사진, 일정 대시보드) 구현 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 정보수정 페이지(닉네임,포지션,지역,사진,비번 수정 대시보드)구현 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 구장 검색 페이지(구장 클릭시 구장 정보 표시) 구현 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 구장 검색 페이지(매칭 생성, 매칭방 대시보드)구현 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 실시간 채팅 페이지(그룹, 1:1 채팅방) 구현 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 채팅창페이지(채팅, 인원 표시, 선수 프로필 대시보드)구현 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 커뮤니티 페이지(공지,자유게시판,팀원모집, 경기리뷰) 구현 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 글쓰기 페이지 구현 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 세부 페이지 구현 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 후기 페이지 (글쓰기 페이지와 동일 대시보드) 구현 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 로그인 기능 구현 |  |  |  |  | 문진우
| 회원가입 기능 |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| JWT Access Token 기능 |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 로그인 기능 |  | 2일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| SSO 기능 |  | 2일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 아이디/비밀번호 찾기 기능 (메일 번호 인증) |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 사용자 유효성 확인 기능 |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 로그아웃 기능 |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 경기 생성 기능 구현 - 카카오맵 이용 |  |  |  |  | 홍예린
| 경기 생성 기능 |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 경기 생성 후 지도에 경기 업데이트 기능 |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 참가 인원 관리 기능 (최대/최소 인원 설정 및 실시간 검증) |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 구장 검색 기능 구현 - 카카오맵 이용 |  |  |  |  | 홍예린
| 구장 검색 기능(카카오맵 API 연동) |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 구장 필터링 및 상세 팝업, 페이지 연동 기능 |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 실시간 시간 및 인원 수 표시 기능 |  | 2일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| Websocket 서버 연동 |  | 2일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 인원 수 제한 기능 |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 매칭 된 경기 매칭방 연동 기능 |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 매칭방 자동 생성 및 채팅, 일정, 후기 연동 |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 매칭 방 기능 구현 |  |  |  |  | 홍예린
| 매칭방 자동 생성 및 채팅, 후기 작성 연동 |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 후기 기능 |  |  |  |  | 홍예린
| 그룹 채팅방 리다이렉트 |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 일정표 기능 구현 |  |  |  |  | 박태란
| 마이페이지 내 캘린더 매칭일정 연동 |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 일정 생성, 수정, 삭제 기능 구현 |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 필수입력 누락 시 예외처리 |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 메인페이지 내 다가오는 일정 안내 구현 |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 다가오는 일정 없을 시 빈 리스트 반환 및 안내메세지 |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 커뮤니티 기능 구현 |  |  |  |  | 홍예린
| 게시글 작성 기능 (카테고리 선택 및 제목, 내용 작성) |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 게시판 목록 기능(페이지네이션, 탭 구분) |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 게시글 검색 기능(제목/내용/작성자) |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 게시판 상세 기능(내용, 작성자, 작성일) |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 댓글/대댓글 CRUD |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 게시글 수정 및 삭제 기능 |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| XSS, SQL Injection 방지 처리 |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 마이페이지 기능 구현 |  |  |  |  | 박태란
| 개인정보 수정 기능 구현 (이미지, 닉네임, 레벨, 지역 등) |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 비속어/ 금지어 필터링, 중복 닉네임 검증 |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 사용자 인증 안될 때 예외처리 |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 보안-사용자 확인 후 수정 |  | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 채팅 기능 구현 |  |  |  |  | 최준호
| 채팅 모델/DB (메시지, 채팅방, 멤버) 설계 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 채팅방 생성/초대/퇴장 로직 구현 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| WebSocket 등 실시간 통신 구현 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 1:1 채팅 기능, 그룹 채팅 기능 분리 구현 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 채팅 메시지 저장/조회/읽음 처리 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 인원 초대 및 권한 관리 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 채팅방 목록/알림 구현 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 채팅 데이터 보안(암호화, 악성코드 방지 등) |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 테스트 및 부하/스트레스 테스트 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 알림기능 구현 |  |  |  |  | 최준호
| Websocket 기능 설정 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 알림 트리거 로직 구현 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 사용자 알림 확인 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 알림 상세/페이지 이동 기능 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 모두 읽음 기능 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 푸시 및 실시간 알림옵션 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 테스트 및 검증 |  | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 빌드 및 배포 |  |  |  |  | 공통
| AWS EC2 인스턴스 환경 설정 및 코드 배포 진행 |  | 1일 | 2025-11-17 | 2025-11-21
| S3 관리(프로필용, 커뮤니티 등 파일) |  | 1일 | 2025-11-17 | 2025-11-21
| 도메인 주소 구매 및 관리 |  | 1일 | 2025-11-17 | 2025-11-21
| EC2 빌드 결과물과 도메인 연동 |  | 1일 | 2025-11-17 | 2025-11-21
| 배포 운영 자동화 |  | 1일 | 2025-11-17 | 2025-11-21
| 프로젝트 발표 |  |  |  |  | 공통
| 프로젝트 보고서 작성 |  | 3일 | 2025-11-24 | 2025-11-26
| 프로젝트 PPT 제작 |  | 2일 | 2025-11-27 | 2025-11-28
| 프로젝트 발표 |  | 1일 | 2025-12-03 | 2025-12-03

## 11.17 ~ 12.03
[5회차] 백엔드 개발자 부트캠프(스프링)
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | Multi_FC | 프로젝트 타이틀 |  |  | WebSocket기반 실시간 스포츠 매칭 플랫폼
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일
[7 empty] | 2025. 11. 17 | 2025. 11. 18 | 2025. 11. 19 | 2025. 11. 20 | 2025. 11. 21 | 2025. 11. 24 | 2025. 11. 25 | 2025. 11. 26 | 2025. 11. 27 | 2025. 11. 28 | 2025. 12. 1 | 2025. 12. 2 | 2025. 12. 3
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 1일 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | bar: 17일
프로젝트 착수 보고(Kick-Off)
ERD 작성
강사님 중간보고 및 확인
종료보고 및 확인
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 1일 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | bar: 17일
100%
| 와이어프레임 작성 |  |  |  |  | 윤승근, 권성민
디자인 작성
로그인 페이지 제작
회원가입 페이지 제작
메인 페이지 제작
마이 페이지 제작
정보 수정 페이지 제작
구장 검색 페이지 제작
실시간 채팅 페이지 제작
커뮤니티 페이지 제작
글쓰기 페이지 제작
세부 페이지 제작
후기 페이지 제작
| 로그인 기능 구현 |  |  |  |  | 문진우
회원가입 기능
로그인 기능
아이디/비밀번호 찾기 기능 (메일 번호 인증)
구글/카카오 계정 연동 기능
로그아웃 기능
경기 생성 기능 구현
| 구장 검색 기능 구현 - 카카오맵 이용 |  |  |  |  | 홍예린
구장 검색 기능
실시간 시간 및 인원 수 표시 기능
인원 수 제한 기능
매칭 된 경기 매칭방 연동
매칭 방 기능 구현
후기 기능
그룹 채팅방 리다이렉트
| 일정표 기능 구현 |  |  |  |  | 박태란
개인 일정 CRUD 기능
매칭 된 경기 연동
메인페이지 일정 안내
| 커뮤니티 기능 구현 |  |  |  |  | 홍예린
XSS(스크립트 삽입 공격) 방지 기능
게시판 CRUD 기능
| 마이페이지 기능 구현 |  |  |  |  | 박태란
개인정보 수정(비밀번호, 닉네임,포지션 등)
일정관리
| 채팅 기능 구현 |  |  |  |  | 최준호
채팅 모델 설정
채팅방 개설 기능
인원 초대 기능
1대 1대 채팅
그룹 채팅
알림기능 구현
Websocket 기능 설정
빌드 및 배포
AWS EC2에서 빌드 및 배포 진행
프로필용, 커뮤니티 S3 관리
도메인 주소 구매
빌드 결과물과 도메인 연동
프로젝트 발표
프로젝트 보고서 작성
프로젝트 PPT 제작
프로젝트 발표