## 10.27 ~ 11.14
[5회차] 백엔드 개발자 부트캠프(스프링)
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 1조 | 프로젝트 타이틀 |  |  | Multi_FC
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일
[7 empty] | 2025. 10. 27 | 2025. 10. 28 | 2025. 10. 29 | 2025. 10. 30 | 2025. 10. 31 | 2025. 11. 3 | 2025. 11. 4 | 2025. 11. 5 | 2025. 11. 6 | 2025. 11. 7 | 2025. 11. 10 | 2025. 11. 11 | 2025. 11. 12 | 2025. 11. 13 | 2025.11.14
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 1일 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | bar: 1일
| 프로젝트 기획서 작성 | 100% | 4일 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 박태란
| 요구사항 정의서 작성 | 100% | 2일 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 공통 | bar: 4일 to 5일
| 기능명세서 작성 | 100% | 2일 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 공통 | bar: 3일 to 4일
| ERD 작성 | 100% | 4일 | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 문진우 | bar: 3일 to 6일
| WBS 작성 | 100% | 2일 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 공통 | bar: 3일 to 4일
| DB 생성 및 관리 | 100% | 5일 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 문진우 | bar: 7일 to 11일
| 강사님 중간보고 및 확인 | 100% | 4일 | 2025-11-07 | 2025-11-28 | 박태란 | bar: 10일; 15일
| 종료보고 및 확인 |  | 1일 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 공통
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 1일 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | bar: 1일
와이어프레임 작성
| 디자인 작성 | 100% | 7일 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 윤승근, 권성민 | bar: 6일 to 15일
| 로그인 페이지(로그인창, 아이디/비번 찾기& 회원가입)구현 | 100% | 7일 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | bar: 6일 to 15일
| 회원가입 페이지(아이디,비밀번호,닉네임,프로필,주소입력)구현 | 100% | 7일 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | bar: 6일 to 15일
| 메인 페이지 구현 | 100% | 7일 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | bar: 6일 to 15일
| 마이 페이지(닉네임,포지션,지역,사진, 일정 대시보드) 구현 | 100% | 7일 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | bar: 6일 to 15일
| 정보수정 페이지(닉네임,포지션,지역,사진,비번 수정 대시보드)구현 | 100% | 7일 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | bar: 6일 to 15일
| 구장 검색 페이지(구장 클릭시 구장 정보 표시) 구현 | 100% | 7일 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | bar: 6일 to 15일
| 구장 검색 페이지(매칭 생성, 매칭방 대시보드)구현 | 100% | 7일 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | bar: 6일 to 15일
| 실시간 채팅 페이지(그룹, 1:1 채팅방) 구현 | 100% | 7일 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | bar: 6일 to 15일
| 채팅창페이지(채팅, 인원 표시, 선수 프로필 대시보드)구현 | 100% | 7일 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | bar: 6일 to 15일
| 커뮤니티 페이지(공지,자유게시판,팀원모집, 경기리뷰) 구현 | 100% | 7일 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | bar: 6일 to 15일
| 글쓰기 페이지 구현 | 100% | 7일 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | bar: 6일 to 15일
| 세부 페이지 구현 | 100% | 7일 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | bar: 6일 to 15일
| 후기 페이지 (글쓰기 페이지와 동일 대시보드) 구현 | 100% | 7일 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | bar: 6일 to 15일
| CSS 분리 | 100% | 4일 | 2025-11-17 | 2025-11-20
| 백앤드 연결 테스트 및 프론트 앤드 수정 | 100% | 9일 | 2025-11-19 | 2025-12-01
로그인 기능 구현
| 회원가입 기능 | 100% | 1일 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 문진우 | bar: 12일
| 메일 인증 기능 | 100% | 1일 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | bar: 13일
| 아이디/비밀번호 찾기 기능 | 100% | 1일 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | bar: 14일
| 제약조건 구현 | 100% | 1일 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | bar: 15일
| JWT 기능 | 100% | 2일 | 2025-11-17 | 2025-11-18
| SSO 기능 | 100% | 2일 | 2025-11-19 | 2025-11-20
경기 생성 기능 구현 - 카카오맵 이용
| 경기 생성 기능 | 100% | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 홍예린 | bar: 6일 to 15일
| 경기 생성 후 지도에 경기 업데이트 기능 | 100% | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 6일 to 15일
| 참가 인원 관리 기능 (최대/최소 인원 설정 및 실시간 검증) | 100% | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 6일 to 15일
구장 검색 기능 구현 - 카카오맵 이용
| 구장 검색 기능(카카오맵 API 연동) | 100% | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 홍예린 | bar: 6일 to 15일
| 구장 필터링 및 상세 팝업, 페이지 연동 기능 | 100% | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 6일 to 15일
| 실시간 시간 및 인원 수 표시 기능 | 100% | 2일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 6일 to 15일
| Websocket 서버 연동 | 100% | 2일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 6일 to 15일
| 인원 수 제한 기능 | 100% | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 6일 to 15일
| 매칭 된 경기 매칭방 연동 기능 | 100% | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 6일 to 15일
| 매칭방 자동 생성 및 채팅, 일정, 후기 연동 | 100% | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 6일 to 15일
매칭 방 기능 구현
| 매칭방 자동 생성 및 채팅, 후기 작성 연동 | 100% | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 홍예린 | bar: 6일 to 15일
후기 기능
| 그룹 채팅방 리다이렉트 | 100% | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 홍예린 | bar: 6일 to 15일
일정표 기능 구현
| 마이페이지 내 캘린더 매칭일정 연동 | 100% | 1일 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 박태란 | bar: 6일 to 15일
| 일정 생성, 수정, 삭제 기능 구현 | 100% | 1일 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | bar: 13일 to 15일
| 필수입력 누락 시 예외처리 | 100% | 1일 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | bar: 13일 to 15일
| 메인페이지 내 다가오는 일정 안내 구현 | 100% | 1일 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | bar: 13일 to 15일
| 다가오는 일정 없을 시 빈 리스트 반환 및 안내메세지 | 100% | 1일 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | bar: 13일 to 15일
커뮤니티 기능 구현
| 게시글 작성 기능 (카테고리 선택 및 제목, 내용 작성) | 100% | 1일 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 박태란
| 게시판 목록 기능(페이지네이션, 탭 구분) | 100% | 1일 | 2025-11-19 | 2025-11-21
| 게시글 검색 기능(제목/내용/작성자) | 100% | 1일 | 2025-11-19 | 2025-11-21
| 게시판 상세 기능(내용, 작성자, 작성일) | 100% | 1일 | 2025-11-19 | 2025-11-21
| 댓글/대댓글 CRUD | 100% | 1일 | 2025-11-19 | 2025-11-21
| 게시글 수정 및 삭제 기능 | 100% | 1일 | 2025-11-19 | 2025-11-21
| XSS, SQL Injection 방지 처리 | 100% | 1일 | 2025-11-19 | 2025-11-21
마이페이지 친구 기능 구현
| 친구 목록 기능 구현 | 100% | 1일 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 박태란 | bar: 11일 to 12일
| 친구 추가 및 삭제 기능 구현 | 100% | 1일 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | bar: 11일 to 12일
| 친구 요청 기능 구현 | 100% | 1일 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | bar: 11일 to 12일
마이페이지 기능 구현
| 개인정보 수정 기능 구현 (이미지, 닉네임, 레벨, 지역 등) | 100% | 1일 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 박태란 | bar: 11일 to 12일
| 비속어/ 금지어 필터링, 중복 닉네임 검증 | 100% | 1일 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | bar: 11일 to 12일
| 사용자 인증 안될 때 예외처리 | 100% | 1일 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | bar: 11일 to 12일
| 보안-사용자 확인 후 수정 | 100% | 1일 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | bar: 11일 to 12일
채팅 기능 구현
| 채팅 모델/DB (메시지, 채팅방, 멤버) 설계 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 최준호 | bar: 1일 to 10일
| 채팅방 생성/초대/퇴장 로직 구현 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 12일 to 13일
| WebSocket 등 실시간 통신 구현 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 11일 to 12일
| 1:1 채팅 기능, 그룹 채팅 기능 분리 구현 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 12일 to 15일
| 채팅 메시지 저장/조회/읽음 처리 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 12일 to 15일
| 인원 초대 및 권한 관리 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 12일 to 15일
| 채팅방 목록/알림 구현 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 12일 to 15일
| 채팅 데이터 보안(암호화, 악성코드 방지 등) | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 테스트 및 부하/스트레스 테스트 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
알림기능 구현
| Websocket 기능 설정 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 최준호 | bar: 6일 to 7일
| 알림 트리거 로직 구현 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 6일 to 15일
| 사용자 알림 확인 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 6일; 9일 to 11일
| 알림 상세/페이지 이동 기능 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 6일 to 15일
| 모두 읽음 기능 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 6일; 8일
| 푸시 및 실시간 알림옵션 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 6일
| 테스트 및 검증 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
빌드 및 배포
| AWS EC2 인스턴스 환경 설정 및 코드 배포 진행 | 100% | 2일 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 문진우
| S3 관리(프로필용, 커뮤니티 등 파일) | 100% | 1일 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | bar: 14일
| 도메인 주소 구매 및 관리 | 100% | 2일 | 2025-11-28 | 2025-12-01
| EC2 빌드 결과물과 도메인 연동 | 100% | 2일 | 2025-11-28 | 2025-12-01
| 배포 운영 자동화 | 100% | 2일 | 2025-11-28 | 2025-12-01
프로젝트 발표
| 프로젝트 보고서 작성 | 100% | 3일 | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 공통
| 프로젝트 PPT 제작 | 100% | 3일 | 2025-11-28 | 2025-12-02
| 프로젝트 발표 |  | 1일 | 2025-12-03 | 2025-12-03

## 11.17 ~ 12.03
[5회차] 백엔드 개발자 부트캠프(스프링)
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 1조 | 프로젝트 타이틀 |  |  | Multi_FC
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일
[7 empty] | 2025. 11. 17 | 2025. 11. 18 | 2025. 11. 19 | 2025. 11. 20 | 2025. 11. 21 | 2025. 11. 24 | 2025. 11. 25 | 2025. 11. 26 | 2025. 11. 27 | 2025. 11. 28 | 2025. 12. 1 | 2025. 12. 2 | 2025. 12. 3
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 1일 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| 프로젝트 기획서 작성 | 100% | 4일 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 박태란
| 요구사항 정의서 작성 | 100% | 2일 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 공통
| 기능명세서 작성 | 100% | 2일 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 공통
| ERD 작성 | 100% | 4일 | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 문진우
| WBS 작성 | 100% | 2일 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 공통
| DB 생성 및 관리 | 100% | 5일 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 문진우
| 강사님 중간보고 및 확인 | 100% | 4일 | 2025-11-07 | 2025-11-28 | 박태란 | bar: 21일; 26일
| 종료보고 및 확인 |  | 1일 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 공통 | bar: 29일
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 1일 | 2025-10-27 | 2025-10-31
와이어프레임 작성
| 디자인 작성 | 100% | 7일 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 윤승근, 권성민
| 로그인 페이지(로그인창, 아이디/비번 찾기& 회원가입)구현 | 100% | 7일 | 2025-10-27 | 2025-11-03
| 회원가입 페이지(아이디,비밀번호,닉네임,프로필,주소입력)구현 | 100% | 7일 | 2025-10-27 | 2025-11-03
| 메인 페이지 구현 | 100% | 7일 | 2025-11-03 | 2025-11-10
| 마이 페이지(닉네임,포지션,지역,사진, 일정 대시보드) 구현 | 100% | 7일 | 2025-11-03 | 2025-11-10
| 정보수정 페이지(닉네임,포지션,지역,사진,비번 수정 대시보드)구현 | 100% | 7일 | 2025-11-03 | 2025-11-10
| 구장 검색 페이지(구장 클릭시 구장 정보 표시) 구현 | 100% | 7일 | 2025-11-10 | 2025-11-17
| 구장 검색 페이지(매칭 생성, 매칭방 대시보드)구현 | 100% | 7일 | 2025-11-10 | 2025-11-17
| 실시간 채팅 페이지(그룹, 1:1 채팅방) 구현 | 100% | 7일 | 2025-11-10 | 2025-11-17
| 채팅창페이지(채팅, 인원 표시, 선수 프로필 대시보드)구현 | 100% | 7일 | 2025-11-10 | 2025-11-17
| 커뮤니티 페이지(공지,자유게시판,팀원모집, 경기리뷰) 구현 | 100% | 7일 | 2025-11-17 | 2025-11-24
| 글쓰기 페이지 구현 | 100% | 7일 | 2025-11-17 | 2025-11-24
| 세부 페이지 구현 | 100% | 7일 | 2025-11-17 | 2025-11-24
| 후기 페이지 (글쓰기 페이지와 동일 대시보드) 구현 | 100% | 7일 | 2025-11-17 | 2025-11-24
| CSS 분리 | 100% | 4일 | 2025-11-17 | 2025-11-20 | bar: 17일 to 20일
| 백앤드 연결 테스트 및 프론트 앤드 수정 | 100% | 9일 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | bar: 19일 to 27일
로그인 기능 구현
| 회원가입 기능 | 100% | 1일 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 문진우
| 메일 인증 기능 | 100% | 1일 | 2025-11-12 | 2025-11-12
| 아이디/비밀번호 찾기 기능 | 100% | 1일 | 2025-11-13 | 2025-11-13
| 제약조건 구현 | 100% | 1일 | 2025-11-14 | 2025-11-14
| JWT 기능 | 100% | 2일 | 2025-11-17 | 2025-11-18
| SSO 기능 | 100% | 2일 | 2025-11-19 | 2025-11-20
경기 생성 기능 구현 - 카카오맵 이용
| 경기 생성 기능 | 100% | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 홍예린
| 경기 생성 후 지도에 경기 업데이트 기능 | 100% | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 참가 인원 관리 기능 (최대/최소 인원 설정 및 실시간 검증) | 100% | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
구장 검색 기능 구현 - 카카오맵 이용
| 구장 검색 기능(카카오맵 API 연동) | 100% | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 홍예린
| 구장 필터링 및 상세 팝업, 페이지 연동 기능 | 100% | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 실시간 시간 및 인원 수 표시 기능 | 100% | 2일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| Websocket 서버 연동 | 100% | 2일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 인원 수 제한 기능 | 100% | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 매칭 된 경기 매칭방 연동 기능 | 100% | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 매칭방 자동 생성 및 채팅, 일정, 후기 연동 | 100% | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
매칭 방 기능 구현
| 매칭방 자동 생성 및 채팅, 후기 작성 연동 | 100% | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 홍예린
후기 기능
| 그룹 채팅방 리다이렉트 | 100% | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 홍예린
일정표 기능 구현
| 마이페이지 내 캘린더 매칭일정 연동 | 100% | 1일 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 박태란
| 일정 생성, 수정, 삭제 기능 구현 | 100% | 1일 | 2025-11-12 | 2025-11-14
| 필수입력 누락 시 예외처리 | 100% | 1일 | 2025-11-12 | 2025-11-14
| 메인페이지 내 다가오는 일정 안내 구현 | 100% | 1일 | 2025-11-12 | 2025-11-14
| 다가오는 일정 없을 시 빈 리스트 반환 및 안내메세지 | 100% | 1일 | 2025-11-12 | 2025-11-14
커뮤니티 기능 구현
| 게시글 작성 기능 (카테고리 선택 및 제목, 내용 작성) | 100% | 1일 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 박태란 | bar: 19일 to 21일
| 게시판 목록 기능(페이지네이션, 탭 구분) | 100% | 1일 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | bar: 19일 to 21일
| 게시글 검색 기능(제목/내용/작성자) | 100% | 1일 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | bar: 19일 to 21일
| 게시판 상세 기능(내용, 작성자, 작성일) | 100% | 1일 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | bar: 19일 to 21일
| 댓글/대댓글 CRUD | 100% | 1일 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | bar: 19일 to 21일
| 게시글 수정 및 삭제 기능 | 100% | 1일 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | bar: 19일 to 21일
| XSS, SQL Injection 방지 처리 | 100% | 1일 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | bar: 19일 to 21일
마이페이지 친구 기능 구현
| 친구 목록 기능 구현 | 100% | 1일 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 박태란 | bar: 17일 to 19일
| 친구 추가 및 삭제 기능 구현 | 100% | 1일 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | bar: 17일 to 19일
| 친구 요청 기능 구현 | 100% | 1일 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | bar: 17일 to 19일
마이페이지 기능 구현
| 개인정보 수정 기능 구현 (이미지, 닉네임, 레벨, 지역 등) | 100% | 1일 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 박태란
| 비속어/ 금지어 필터링, 중복 닉네임 검증 | 100% | 1일 | 2025-11-10 | 2025-11-12
| 사용자 인증 안될 때 예외처리 | 100% | 1일 | 2025-11-10 | 2025-11-12
| 보안-사용자 확인 후 수정 | 100% | 1일 | 2025-11-10 | 2025-11-12
채팅 기능 구현
| 채팅 모델/DB (메시지, 채팅방, 멤버) 설계 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 최준호
| 채팅방 생성/초대/퇴장 로직 구현 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| WebSocket 등 실시간 통신 구현 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 1:1 채팅 기능, 그룹 채팅 기능 분리 구현 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 17일 to 19일
| 채팅 메시지 저장/조회/읽음 처리 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 17일 to 19일
| 인원 초대 및 권한 관리 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 20일 to 24일
| 채팅방 목록/알림 구현 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 20일 to 24일
| 채팅 데이터 보안(암호화, 악성코드 방지 등) | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 17일 to 19일
| 테스트 및 부하/스트레스 테스트 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | bar: 25일 to 27일
알림기능 구현
| Websocket 기능 설정 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 최준호
| 알림 트리거 로직 구현 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 사용자 알림 확인 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 알림 상세/페이지 이동 기능 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 모두 읽음 기능 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 푸시 및 실시간 알림옵션 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
| 테스트 및 검증 | 100% | 10일 | 2025-11-03 | 2025-11-14
빌드 및 배포
| AWS EC2 인스턴스 환경 설정 및 코드 배포 진행 | 100% | 2일 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 문진우 | bar: 26일 to 27일
| S3 관리(프로필용, 커뮤니티 등 파일) | 100% | 1일 | 2025-11-11 | 2025-11-11
| 도메인 주소 구매 및 관리 | 100% | 2일 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | bar: 26일 to 27일
| EC2 빌드 결과물과 도메인 연동 | 100% | 2일 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | bar: 26일 to 27일
| 배포 운영 자동화 | 100% | 2일 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | bar: 26일 to 27일
프로젝트 발표
| 프로젝트 보고서 작성 | 100% | 3일 | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 공통 | bar: 26일 to 28일
| 프로젝트 PPT 제작 | 100% | 3일 | 2025-11-28 | 2025-12-02 | bar: 26일 to 28일
| 프로젝트 발표 |  | 1일 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | bar: 29일